附件2

中共宁波第二技师学院委员会“不忘初心、牢记使命”

主题教育具体任务安排

| 主要内容 | 工作任务 | 牵头部门 | 时段 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织筹备 | 研究制订方案 | 党委 | 8月中下旬 | 交巡回指导组审核后以正式文件形式印发并报巡回组 |
|  | 成立领导工作小组 | 党办 | 8月底 | 交巡回指导组审核后印发 |
|  | 动员部署 | 党委 | 9月11日 | 全体党员参加，动员稿报巡回组 |
| 学习教育 | 下发学习资料 | 党办 | 9月初 | 每两周以支部为单位集中自学，必要时有领读领学。总数不少于6次，面向全体党员。 |
|  | 参加教育局集中学习 | 市教育局 | 8月20日—22日 | 局党委组织 |
|  | 暑期政治学习 | 院办 | 8月28日—30日 | 安排3天 |
|  | 表彰先进党员、教师 | 院办 | 8月—9月初 | 面向全体党员 |
|  | 中心学习组每月一次集中学习研讨 | 党委、各支部 | 9月—11月 | 不少于3次，邀请巡回指导组参加1次，研讨材料报指导组 |
|  | “初心之旅”党性专题教育 | 党办 | 10月 | 提前报指导组备案，宁波大市范围内活动，当天来回，面向全体党员 |
|  | 在线自主学习 | 各支部 | 9月—11月 | 方案中4大类学习模块，面向全体党员 |
| 调查研究 | 一项专题研究 | 党委 | 8月—10月 | 班子成员每人一项，结合分管工作，选题报指导组 |
|  | 一次成果交流 | 党委 | 10月下旬 | 调研报告提前报巡回指导组 |
|  | 一次专题党课 | 党委 | 10月 | 书记（含支部书记）党课稿、班子其他成员党课提纲提前报指导组 |
|  | 开展“三服务”活动 | 党委 | 9月—11月 | 开展党员服务师生、服务企业、服务社会的“三服务”活动；在职党员参加一项志愿服务及为身边师生做一件好事实事 |
| 检视问题 | 一次专题座谈会 | 党委 | 9月 | 面向一线教职工，听取意见建议 |
|  | 一次特色化活动 | 各支部 | 9月—11月 | 全体党员参加 |
|  | 一次专项化整治（对照九大专项整治、“三对标三自查”等在广泛调研基础上梳理三张清单） | 党委、各支部 | 8月—10月 | 班子集体形成三张清单于9月底报指导组，其他党员开展“三对标三自查”，无需上报清单 |
|  | 一次特色组织会（民主生活会、组织生活会等） | 党委、各支部 | 11月 | 广泛征求意见、谈心谈话；民主生活会方案及班子成员剖析材料事先经指导组审核，邀请指导组参加，民主生活会结束后半个月内报指导组报民主生活会情况报告；中层反思会结合行政会议召开；党员分享会各支部书记组织召开 |
| 整改落实 | 集合“三张清单”制订并逐步完善整改方案 | 党委 | 8月—11月 | 10月底前上报方案；11月中旬报完成情况 |
|  | 清廉学校建设任务落实 | 纪委 | 8月—11月 | 10月中旬将建设任务条目化，报指导组，11月中旬逐条对照报完成情况 |
|  | 撰写主题教育活动工作总结，填写相关表格 | 领导小组 | 11月下旬 | 报指导组 |