学院暑期工作安排

一、总体工作

| 日 期 | 工作内容 | 时间/地点 | 责任部门 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月5日 | 校级民主评议 | 上午8:45综合楼四楼会议室 | 院办 | 何敏芬 |
| 7月6日-7月30日 | 赴德手续报批 | 市教育局、市外办 | 院办 | 翁菁菁 |
| 7月7日-8月10日 | 新进人员手续办理 |  | 院办 | 华颖 |
| 7月7日 | 千校结好培育品牌项目上报 |  | 院办 | 翁菁菁 |
| 7月10日 | 局级先进个人材料上报 |  | 院办 | 郭治 |
| 7月10日 | 校级领导干部年度测评、考核登记表、工作总结上报 |  | 院办 | 马海清 |
| 7月15日 | 文明校园台账整理 | 综合楼4楼会议室 | 学生处、院办 | 刘晓强、郭治 |
| 7月20日 | 工会委员、部分教代会代表会议 | 综合楼5楼会议室 | 工会 | 张武剑 |
| 7月30日 | 2017年中层干部拟聘任对象公示 |  | 院部 | 何敏芬 |
| 7月--8月 | 发展性评估台账准备 |  | 各处系 |  |
| 8月1日 | 专技岗位晋升手续办理 | 上午8:30（8月1日-8月23日） | 院办 | 华颖 |
| 8月中旬 | 暑期干部培训 |  | 院部 | 郭治 |
| 8月25日 | 教职工报到 | 8：30 | 院部 | 郭治 |
| 8月26日 | 教师办公室调整 |  | 院部 | 郭治 |
| 8月28日-8月30日 | 教职工暑期政治学习会 |  | 院部 | 郭治 |

二、专业建设与教学工作

| 日 期 | 工作内容 | 时间/地点 | 责任部门 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月5日 | 工业机器人设备试生产验收 | 上午9点，2305实训室 | 电气系、保障处 | 毛雷飞 |
| 7月5日至7月10日，8月5日至8月22日 | 金砖国家技能发展与技术创新大赛--机电技能大赛项目3-零部件测绘与CAD成图技能大赛国内选拔赛集训 | 实训楼3楼316 | 机械系 | 陈元峰 |
| 7月5日-8月3日 | 国际商务系跨境电商集训 | 综合楼二楼216 | 国际商务系 | 毛佳斌 |
| 7月10日 | 招生数据统计汇总、招生补贴统计报表、下学期教材征订 |  | 教务处 | 李亚桂、黄勤、俞立群 |
| 7月15日 | 三名工程：名专业申报 |  | 教务处 | 郭鹏 |
| 8月20-8月21日 | 下学期教学计划、课务安排定稿 | 学校三楼会议室 | 教务处、各系（室） | 李亚桂 |
| 8月21日 | 选修课课程确定 | 学校三楼会议室 | 教务处 | 郭鹏 |

三、搬迁建设工作

| 日 期 | 工作内容 | 时间/地点 | 责任部门 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月5日-8月11日 | 东校区材料实训室装修、教师笔记本电脑采购 | 东校区 | 保障处 | 董伟平 |
| 7月5日-9月20日 | 东校区未来教室装修、商务系软件采购 | 东校区 | 保障处 | 董伟平 |
| 7月6日-7日 | 西校区教室门更换 | 西校区 | 保障处 | 陈福良 |
| 7月7日 | 智能制造机械门厅设计招标 | 政府采购中心 | 保障处 | 董伟平 |
| 7月7日 | 新校区食堂移交、宿舍、教学楼墙面维修方案勘察、510教室漏水勘察等 |  | 保障处 | 杜伟炯 |
| 7月7日-7月30日 | 东校区实训室装修 | 东校区实训楼 | 建筑艺术系、保障处 | 董伟平、徐 群、朱元侃、许 浩、余勇华 |
| 7月8日 | 东校区会议室设备品牌更改论证会 | 综合楼3楼会议室 | 保障处 | 董伟平 |
| 7月10日 | 体育设施设备竞标 | 西校区 | 保障处 | 董伟平 |
| 7月10日-8月1日 | 东校区会议室改造 | 东校区 | 保障处 | 董伟平 |
| 7月11日-7月13日 | 消防检测、电梯年检 | 西校区 | 保障处 | 王亚龙 |
| 7月12日 | 东校区窗帘合同签订 | 东校区 | 保障处 | 董伟平 |
| 7月12日至7月30日 | 实训楼调整搬迁 | 实训楼2至4楼 | 院办、机械工程系、保障处 | 闻海涨、陈元峰、董伟平 |
| 7月14日-8月23日 | 西校区实训楼文化改造 | 西校区 | 保障处 | 董伟平 |
| 7月15日-7月25日 | 东校区扩声系统验收、安保、保洁招标 | 东校区、政府采购中心 | 保障处 | 董伟平 |
| 7月15日--8月15日 | 搬迁相关实训机床(注塑机\空压机等) | 宁波星箭航空机械有限公司 | 树人公司、机械系 | 蒋海忠、陈元峰 |
| 7月15日至8月25日 | 实训楼智能制造区装修 | 实训楼1楼门厅 | 院办、机械工程系、保障处 | 闻海涨、陈元峰、董伟平 |
| 7月--8月 | 东校区教室搬入 | 东校区教学楼 | 建筑艺术系 | 黄志峰 |
| 8月1日-8月7日 | 东校区计算机台式电脑安装 | 东校区 | 保障处 | 董伟平 |
| 8月中旬 | 电气实训室调整、柔性生产线实训室设备搬迁调试 | 电气实训室 | 电气系 | 洪杰、毛雷飞 |

四、社会培训工作

| 日 期 | 工作内容 | 时间/地点 | 责任部门 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月5日-7月28日 | 宁波市企业员工维修电工、数控车工技能比武报名 | 综合楼1楼大厅 | 进修学校 | 张文波 |
| 7月6日-7月12日 | 浙江省心理健康B证培训 | 三楼大报告厅、综合楼会议室 | 学生处、保障处、院办 | 伍动辉、徐晨质 |
| 7月22 | 宁波市技师鉴定考试 |  | 进修学校 | 张武剑 |
| 8月 | 技师、高级工培训项目—维修电工、数控车工、工具钳工、刀具修复 |  | 进修学校 | 付娴 |
| 8月20日-8月27日 | 13级工具钳工、数控铣高级工考试 | 8:30-17:00机械实训室 | 机械工程系 | 陈元峰 |
| 8月23日-8月28日 | 13级学生返校，电工、楼宇高级工辅导及技能鉴定考试 | 8:00-16:00电气实训室、综合楼二楼小报告厅 | 电气系 | 洪杰、毛雷飞 |

五、学生工作

| 日 期 | 工作内容 | 时间/地点 | 责任部门 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月6日-7日 | 优秀学生干部拓展夏令营 | 湖州德清 | 学生处、各系 | 陈晓影 |
| 7月15日 | 交通安全公益广告比赛作品上交 |  | 学生处、建筑系 | 刘晓强、胡蓝予、许浩、高源 |
| 8月1日-8月20日 | 羽毛球队训练 | 8:30-16:30 | 体艺教研室 | 袁布雷 |
| 8月2日-8月24日 | 篮球队训练 | 6:30-16:00 | 体艺教研室 | 江宾、陈颖 |
| 8月8日-8月28日 | 乒乓球队训练 | 6:30-16:00 | 体艺教研室 | 汪建平 |
| 8月15日-8月30日 | 体育舞蹈队训练 | 6:30-16:00 | 体艺教研室 | 任春风 |
| 8月17日 | 学生处军训筹备会议 | 上午9:00综合楼三楼会议室 | 学生处 | 刘晓强 |
| 8月19日 | 17级新生军训筹备会议 | 上午9:00综合楼三楼会议室 | 学生处 | 学生处、院办、保障处、各系、17级班主任、辅导员 |
| 8月20日-8月24日 | 17级新生军训工作 | 学校操场 | 学生处 | 刘晓强 |