学院暑期工作安排

一、总体工作

| 日 期 | 工作内容 | 时间/地点 | 责任部门 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月5日 | 教职工学年考核 | 8:30 四楼会议室 | 院办 | 华颖 |
| 7月5日—10日 | 招生录取工作 |  | 合作交流处 | 董伟平 |
| 7月6日 | 民主评议材料汇总、上报 | 市教育局 | 院办 | 马海清 |
| 7月6日—10日 | 发展性评估自评 |  | 各处系 | 郭治 |
| 7月15日 | 各部门发展性评估电子台账上交 |  | 各处系 | 郭治 |
| 7月15日 | 公务用车车改实施方案、统计附表上报 | 市教育局 | 院办、保障处 | 郭治、杜伟炯 |
| 7月15日 | 全省技工院校评估数据上传 |  | 各处系 | 郭鹏 |
| 7月20日 | 第二批工匠精神项目申报 |  | 科研处 | 程祖芳 |
| 7月20日 | 完成发展性评估中期检查自评报告 |  | 院办 | 郭治 |
| 7月22日 | 组织教职工体检（第一医院） | 第一医院 | 院办 | 华颖 |
| 7月26日—8月8日 | 组织教职工暑期疗休养 | 吉林延边、贵州 | 工会 | 张武剑 |
| 7月中下旬 | 首批工匠精神项目中期检查准备 |  | 科研处 | 程祖芳 |
| 7月中下旬 | 发展性评估、三年规划评估资料审核、整理、补充 |  | 院办 | 郭治、高源 |
| 8月5日 | 浙江省三名工程申报 |  | 科研处 | 程祖芳 |
| 8月10日 | 第三方临聘教师招聘 |  | 院办 | 郭治、华颖 |
| 8月12日—13日 | 组织信息员培训 | 余姚 | 院办 | 高源、郭治 |
| 8月15日—8月17日 | 中层干部外出培训学习 |  | 院办 | 郭治 |
| 8月20日 | 教师师德法规培训及各类培训安排 |  | 科研处 | 程祖芳 |
| 8月20日 | 教职工值班安排 |  | 院办 | 郭治、高源 |
| 7月——8月 | 暑期征兵审核工作 |  | 院办、学生处 | 郭治、刘晓强 |
| 7月——8月 | 学院官方网站完善、优化 |  | 院办 | 郭治 |

二、专业建设与教学工作

| 日 期 | 工作内容 | 时间/地点 | 责任部门 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月—8月 | 《追寻匠心》拍摄 | 学研中心 | 教务处 | 黄志锋 |
| 7月—8月 | 警示灯生产线培训与生产 | 2305实训室 | 电气系 | 王铖 |
| 7月9日—10日 | 承办全国技工院校教师职业能力大赛省选拔赛 | 二楼小报告厅 | 电气系 教务处、院办等 | 毛雷飞 洪杰、郭鹏等 |
| 7月14日—7月15日 | 赴舟山航海学校开展信息化比赛交流 | 舟山 | 科研处 | 程祖芳、郭治 |
| 8月10日—8月20日 | 课务安排 | 1309 | 教务处、各系 | 赵岳炯、陈改华 |
| 8月下旬 | 机器人国赛项目假期集训 | 2613实训室 | 电气系 | 王铖 |
| 8月23日—8月25日 | 教研组长（骨干教师）培训、一体化教学培训 |  | 教务处、商务系 | 郭鹏、孟燕 |

三、后勤保障工作

| 日 期 | 工作内容 | 时间/地点 | 责任部门 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月5日 | 2019年度设施设备计划申报 | 市计财处 | 保障处 | 刘永志 |
| 7月15日 | 完成东校区排水许可证换证 |  | 保障处 | 杜伟炯 |
| 7月15日 | 2018年度固定资产盘点工作及仓库学期盘点工作 |  | 保障处 | 王青青 |
| 7月16日 | 食堂承包单位、校园超市比选 |  | 保障处 | 吴斌 |
| 7月30日 | 物业招标 |  | 保障处 | 吴斌 |
| 7月30日 | 傅祥方工作室项目设备采购 |  | 保障处、机械系 | 杜伟炯 |
| 8月10日 | 食堂地面改造、体育馆门厅及文化长廊建设 |  | 保障处 | 吴斌、岑磊 |
| 8月15日 | 东校区钢结构雨棚工程 |  | 保障处 | 杜伟炯 |

四、学生工作

| 日 期 | 工作内容 | 时间/地点 | 责任部门 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月5日—9日 | 全校班主任业务能力培训 | 学校、无锡 | 学生处、团委 | 陈燕、刘海 |
| 7月14日—21日 | 组织学生参加省军事训练营活动 | 宁波军分区教导队 | 学生处、团委 | 刘晓强、陈燕 |
| 8月15、16日 | 学生干部夏令营 | 待定 | 学生处、团委 | 刘晓强、陈燕 |
| 8月20日—24日 | 18级新生军训 | 西校区 | 各处系 | 刘晓强、陈燕 |

五、合作交流工作

| 日 期 | 工作内容 | 时间/地点 | 责任部门 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月7日 | 参加金田铜业人才交流会 |  | 合作交流处 | 陈晓影 |
| 7月 | 14级学生下厂实习及实习协议签订 | 各实习企业 | 合作交流处 | 陈晓影 |
| 7月9日 | 与东睦公司、鼎新装饰校企合作洽谈 |  | 合作交流处 | 董伟平、陈晓影 |
| 7月14日 | 组织参加世界青年技能日活动 | 国际会展中心 | 合作交流处 | 陈晓影 |
| 8月 | 校企合作企业走访调研 |  | 合作交流处 | 陈晓影、董伟平 |

六、社会培训工作

| 日 期 | 工作内容 | 时间 | 地点 | 责任部门 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月7日 | 1、东方电缆继续教育 | 8：30-16：00 | 东方电缆集团 | 社会服务处 | 付娴 |
|  | 2、企业管理公开课 | 8：30-17：00 | 西校区三楼报告厅 |  |  |
| 7月8日 | 1、第二批继续教育 | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 | 社会服务处 | 付娴 |
|  | 2、企业管理公开课 | 8：30-17：00 | 西校区三楼报告厅 |  |  |
|  | 3、钳工（高级工）北仑班 | 8：30-16：30 | 宁职院 |  |  |
|  | 4、电工（技师、高级工班）北仑 | 8：30-16：30 | 宁职院 |  |  |
| 7月11日 | 美康生物继续教育 | 8：30-16：30 | 美康生物有限公司 | 社会服务处 | 付娴 |
| 7月12日 | 镇海石化继续教育 | 8：30-16：30 | 镇海石化公司 | 社会服务处 | 付娴 |
| 7月14日 | 1、东方电缆继续教育 | 8：30-16：30 | 东方电缆集团 | 社会服务处 | 付娴 |
|  | 2、企业管理公开课 | 8：30-17：00 | 西校区三楼报告厅 |  |  |
|  | 3、精细化管理（一期） | 8：30-16：30 | 余姚 |  |  |
| 7月15日 | 1、第二批继续教育 | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 | 社会服务处 | 付娴 |
|  | 2、企业管理公开课 | 8：30-17：00 | 西校区三楼报告厅 |  |  |
| 7月19日—21日 | 劳动法律监督员 （一期） | 8：30-16：30 | 象山 | 社会服务处 | 付娴 |
| 7月22日 | 1、第二批继续教育 | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 | 社会服务处 | 付娴 |
|  | 2、电工（高级工、技师） | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 |  |  |
|  | 3、钳工（高级工）北仑班 | 8：30-16：30 | 宁职院 |  |  |
|  | 4、电工（高级工）北仑班 | 8：30-16：30 | 宁职院 |  |  |
|  | 5、工业机器人、PLC专项 | 8：30-16：30 | 西校区各实训室 |  |  |
| 7月24日 | 1、特检设备安全员培训 | 8：30-16：30 | 特检设备培训学校 | 社会服务处 | 付娴 |
|  | 2、镇海石化继续教育 | 8：30-16：30 | 镇海石化公司 |  |  |
| 7月25日—27日 | 特检设备安全员培训 | 8：30-16：30 | 特检设备培训学校 | 社会服务处 | 付娴 |
| 7月29日 | 1、第二批继续教育 | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 | 社会服务处 | 付娴 |
|  | 2、电工（高级工、技师） | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 |  |  |
|  | 3、钳工（高级工） | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 |  |  |
|  | 4、工业机器人、PLC专项 | 8：30-16：30 | 西校区各实训室 |  |  |
| 8月4日 | 劳动法律监督员 （二期） | 8：30-16：30 | 海曙 | 社会服务处 | 付娴 |
| 8月5日 | 1、劳动法律监督员 （二期） | 8：30-16：30 | 海曙 | 社会服务处 | 付娴 |
|  | 2、电工（高级工、技师） | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 |  |  |
|  | 3、钳工（高级工） | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 |  |  |
| 8月6日 | 1、劳动法律监督员 （二期） | 8：30-16：30 | 海曙 | 社会服务处 | 付娴 |
|  | 2、美康生物继续教育 | 8：30-16：30 | 美康生物公司 |  |  |
| 8月10日—11日 | 人社局3D打印班 | 8：30-17：00 | 西校区报告厅、实训室 | 社会服务处 | 付娴 |
| 8月12日 | 1、人社局3D打印班 | 8：30-16：30 | 西校区机房、实训室 | 社会服务处 | 付娴 |
|  | 2、电工（高级工、技师） | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 |  |  |
|  | 3、钳工（高级工） | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 |  |  |
| 8月13日—14日 | 人社局3D打印班 | 8：30-16：30 | 宁波创客中心、西校区机房 | 社会服务处 | 付娴 |
| 8月19日 | 1、电工（高级工、技师） | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 | 社会服务处 | 付娴 |
|  | 2、钳工（高级工） | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 |  |  |
| 8月22日 | 1、美康生物继续教育 | 8：30-16：30 | 美康生物公司 | 社会服务处 | 付娴 |
|  | 2、特检院继续教育 | 8：30-16：30 | 特检院 |  |  |
| 8月25日 | “技能之星”初赛 | 9：00-16：30 | 西校区各教室、实训室 | 社会服务处 | 付娴 |
| 8月26日 | 1、镇海石化继续教育 | 8：30-16：30 | 镇海石化公司 | 社会服务处 | 付娴 |
|  | 2、电工（高级工、技师） | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 |  |  |
|  | 3、钳工（高级工） | 8：30-16：30 | 西校区各教室、实训室 |  |  |